附件2

佳木斯市重点工作任务清单

| 序号 | 目标任务 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、构建多元参与的产教融合模式 |  |  |  |  |
| 1 | 探索产教融合机制改革 | 高规格推进职业教育产教融合工作，成立佳木斯市产教融合研究院并实质化运行，建立健全职业教育产教融合改革机制。 | 市教育局、佳木斯职教集团 | 2024年7月 |
| 2 |  | 构建政府统筹管理、行业企业积极举办、社会力量深度参与的多元化办学格局，探索混合所有制改革，鼓励支持企业与学校合作举办专业、二级学院、公共实训基地等。 | 市发展改革委、市教育局、市工信局、市财政局（市国资办）、市人社局、市税务局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2025年12月 |
| 3 | 建设佳木斯国家农高区现代农业产教联合体 | 成立由佳木斯市政府牵头，黑龙江农业职业技术学院、北大荒农垦集团有限公司及东北农业大学、哈尔滨工业大学、黑龙江省农业科学院、黑龙江省农垦科学院等单位共同参与的联合体。 | 各相关单位 | 2024年7月 |
| 4 |  | 联合体内企业、院校共建产业学院，大力推行校企联合招生、联合培养、岗位成才的中国特色学徒制，引导院校及时调整专业结构，促进企业技术创新、工艺改进、产品升级。 | 各相关单位 | 2025年12月 |
| 5 | 组建跨区域行业产教融合共同体 | 支持佳木斯大学、佳木斯职业学院、骥驰拖拉机制造有限公司等参与组建省级高端智能农机装备产教融合共同体，引入农业装备智能控制、拖拉机制造等领域关键技术资源，服务农机产业工艺改进和技术研发。 | 佳木斯大学、佳木斯职教集团 | 2025年12月 |
| 6 |  | 支持黑龙江农业职业技术学院建设东北生猪产教融合共同体和国家粳稻加工产教融合共同体，建立产教供需对接机制，编制发布行业发展分析报告、行业人才需求预测报告和行业人才供需清单、技术供需清单。 | 黑龙江农业职业技术学院，市发展改革委、市教育局、市工信局、市人社局、市科技局，各县（市）区政府 | 2024年12月 |
| 7 |  | 联合开展人才培养，实行校企联合招生、师资互兼互聘模式，组建杂粮加工新技术中试基地和食品科技服务基地，提升产品中试、技术熟化、科技推广等服务质效。 | 黑龙江农业职业技术学院，市教育局、市工信局、市人社局、市科技局，各县（市）区政府 | 2025年12月 |
| 8 | 打造开放型区域产教融合实践中心 | 对接佳木斯市“千百十”产业量级提升工程，依托黑龙江农业职业技术学院、佳木斯职业学院建设智慧农业、人工智能等产教融合实践中心，推动中心开放运营，对外开展学生实习实训。 | 黑龙江农业职业技术学院、佳木斯职教集团，市教育局、市人社局、市工信局、市农业农村局、市科技局，佳木斯农高区管委会 | 2024年12月 |
| 9 |  | 积极承接职业技能培训，承担横向行业企业技术服务，将行业新技术、新工艺、新规范以及企业真实生产项目或典型生产案例引入实践教学过程。 | 黑龙江农业职业技术学院，市教育局、市人社局、市工信局、市农业农村局、市科技局，佳木斯农高区管委会 | 2024年12月 |
| 10 |  | 聚焦现代农业、智能制造、康养护理专业（群），建设职业教育示范性虚拟仿真实训基地，升级改造实训教学场所功能环境，开发虚拟仿真教学资源。 | 市教育局、市工信局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 11 | 创建产教融合试点城市 | 健全产教融合与经济社会发展同步联动规划机制，在城市规划建设、产业园区开发、重大项目布局中，充分考虑教育和人力资源开发需求，将产教融合发展作为基础性要求融入相关政策，争创产教融合城市建设试点。 | 市发展改革委、市教育局、市工信局、市人社局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年10月 |
| 12 |  | 建立产教融合信息共享机制，编制发布佳木斯市重点产业目录、企业信息目录、急需紧缺工种目录、职业学校专业目录，实现“四个目录”政校企共享共用。 | 市发展改革委、市教育局、市工信局、市人社局、市工商联，各县（市）区政府、佳木斯高新区管委会，各相关职业院校 | 2024年7月 |
| 13 |  | 培育遴选产教融合型企业，加大对企业的走访动员和政策宣传力度，对符合条件的企业落实“金融＋财政＋土地＋信用”组合式激励。 | 市发展改革委、市教育局、市人社局、市财政局（市国资办）、市税务局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 二、完善贯通融通的现代职教体系 |  |  |  |  |
| 14 | 扩大中高本贯通培养规模 | 实施省级“双高”“双优”计划，重点建设2所学校和5个专业（群），支持黑龙江省林业卫生学校争创国家级优质中职学校。 | 市教育局、市人社局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 15 |  | 大力发展初中后五年制高等职业教育，扩大“3+2”中高职和高本、“3+4”中本贯通培养规模，在佳木斯落地更多一体化贯通培养试点。 | 市教育局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 16 | 推进职业教育与普通教育横向融通 | 统筹高中阶段教育发展，稳定中职招生规模。依托职业体验中心开发职业体验课程，面向普通中小学开展职业启蒙、职业认知、职业体验、劳动技术教育。 | 市教育局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 17 |  | 在不影响正常教学的前提下，持续开展职业教育专题宣讲活动，宣传职业教育的发展形势、利好政策和就学前景。 | 市教育局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年8月 |
| 18 |  | 支持富锦市、同江市、汤原县开设职普融通试验班，探索职普学籍互转、资源共享、课程共建、教师互动模式。 | 市教育局，富锦市、同江市、汤原县政府 | 2024年10月 |
| 19 | 发挥职业教育服务社会功能 | 扩大农村招生规模，加强乡村振兴优质校建设，支持桦南县综合职业教育中心学校开展学分制成人中专试点。 | 市教育局、市农业农村局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年9月 |
| 20 |  | 增强乡村振兴服务力度，支持黑龙江农业职业技术学院组建县域乡村振兴学院、新型农民培训学院，与科研院所共建科教融汇示范基地，面向种养大户等开展产业指导服务。 | 黑龙江农业职业技术学院，市农业农村局、市科技局，各县（市）区政府 | 2024年11月 |
| 21 |  | 办好“全民终身学习活动周”，推进学历教育与非学历教育协调发展，推动开放大学、开放学院转型，完善市县乡村四级社区和老年教育办学体系，创建学习型城市。 | 市委宣传部、市教育局、市民政局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年10月 |
| 22 | 开展职业技能培训和等级认定 | 实施佳木斯市职业技能提升行动，推行企业新型学徒制，开展青年职业技能培训计划、兴农技能人才培养计划、创业培训“马兰花计划”，面向企业职工、退役军人及其他群体年均开展职业技能培训10000人次以上。 | 市人社局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 23 |  | 广泛开展职业技能等级认定，评估遴选职业技能等级认定机构，深化“1+X”证书制度试点，推动职业学校科学选用证书，完善人才培养方案，做好“1+X”证书申报、学生考证、教师培训等相关工作，年均开展职业技能等级认定1000人次。 | 市教育局、市人社局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 三、提高技术技能人才培养质量 |  |  |  |  |
| 24 | 实施办学条件达标工程 | 全面核查中职学校基础设施，针对拟保留学校分类制定市县校三级办学条件补齐方案，将办学条件达标工作列入对县级政府履行教育职责评价考核内容。 | 市发展改革委、市教育局、市财政局、市人社局、市住建局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年11月 |
| 25 |  | 规范办学行为，开展招生资质核查，清理“挂牌空校”，推进市、县特殊教育学校开设附设中职班，推进黑龙江省林业卫生学校主校区扩建。 | 市教育局、市财政局、市自然资源和规划局、市住建局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年11月 |
| 26 | 加强“双师型”教师队伍建设 | 落实职业院校教师素质提高计划，深化职业教育教师职称制度改革，优化岗位设置结构，适当提高中、高级职称岗位设置比例。 | 市教育局、市人社局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2025年12月 |
| 27 |  | 落实省级“双师型”教师认定标准，开展全市中职学校专业课教师（含实习指导教师）“双师型”等级首轮认定。依托职业技能等级认定机构建立佳木斯市“双师型”教师培训基地。 | 市教育局、市人社局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年9月 |
| 28 | 完善职业教育竞赛体系 | 鼓励相关行业常态化开展各级各类职业技能大赛，积极承办全国职业院校技能大赛，组织参加省级职业院校技能大赛、教学能力比赛、班主任能力比赛。 | 市教育局、市人社局、市总工会，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 29 |  | 持续举办佳木斯市“菊花杯”职业学校技能大赛，提升竞赛科学化、规范化、专业化水平，推动大赛成果转化。 | 市教育局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年7月 |
| 四、打造根植三江的佳木斯职教品牌 |  |  |  |  |
| 30 | 异地新建佳木斯职业学院 | 实施高职异地新建工程，将佳木斯职业学院整体搬迁至1957文化创意产业园，先行建设学生生活区、养老护理和人工智能与先进制造产教融合实训基地。 | 佳木斯职教集团，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市城投公司，东风区政府 | 2025年12月 |
| 31 |  | 聚焦“4567”现代产业体系和“千百十”产业量级提升工程，加强品牌专业建设，科学设置新办专业，建成现代化、高水平、有特色的职教园区。 | 市教育局，佳木斯职教集团，佳木斯高新区管委会、东风区政府 | 2025年12月 |
| 32 | 做大做强中职教育集团 | 搭建集团各部门组织架构，选优配强高素质专业化干部队伍，建立健全学校章程和执行机制，推动集团实质化运行。 | 市委组织部、市教育局 | 2024年11月 |
| 33 |  | 尽快补齐集团校舍缺口，实施集团“重置专业”计划，淘汰落后专业，整合重复专业。 | 市教育局 | 2024年8月 |
| 34 | 加强职业教育国际交流 | 持续开展中俄夏令营学生职业体验活动，深度参与中俄职业教育联盟建设，支持有条件的职业院校开设俄语课程。加强与俄罗斯职业教育领域的互动交流，探索建设“开物工坊”。 | 市教育局、市外事办，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 35 |  | 与菲律宾、吉尔吉斯斯坦等“一带一路”沿线国家深入开展职业教育合作，加快引入北京大学南南合作与发展学院优质资源，推动在该学院进修的发展中国家干部来我市访学。 | 市教育局、市外事办，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年12月 |
| 36 |  | 探索在抚远市引入省内高校部分专业或班次，建立产教融合实训基地，承担抚远市社会培训和高校学生实习实践任务。 | 市教育局、市外事办，抚远市政府，各相关职业院校 | 2025年12月 |
| 37 | 深化职业教育对口合作 | 深度参与龙粤职业教育协同发展联盟建设，与对口合作城市中山市职业教育领域加强互动交流，在课程设计、课程建设、教材编写等方面共商共建。 | 市教育局，各县（市）区政府，各相关职业院校 | 2024年10月 |
| 38 |  | 加强与新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县可可托海职业技术学校结对共建，建立帮扶机制，开展远程教研、集体备课、线下互访等工作，举办团青组织共建、示范课引领、书信手拉手等交流活动。 | 市发展改革委、市教育局 | 2024年9月 |